## 活动方案明白纸

- 会务物料：物料清单、会议议程单、桌牌（数量待定）、签到表（两份）、便签纸（400张）、白色A4纸（一包）、桌牌同款纸（一包）、签字笔（协会）、饮用水、翻页笔（三个）、转换器（4个）、U盘、电脑（两台）、摄像、公车、插排（两个）、电池（若干）。

- 用餐券（会场提供）、报名人员名单、专家行程信息表、邀请函、宣传稿、总PPT框架、议程、致辞

- 用餐安排：24号晚上吃饭的专家（周总安排CEO晚宴）、需要安排住宿的专家、25号中午以及晚上（凭票进入馆内啤酒节）有用餐需要的专家

## 一、基础信息

- 活动名称：2026年智能网联时代汽车技术开放论坛（CATICE第八届）

- 主办单位：吉林大学青岛汽车研究院；协办单位：青岛市汽车行业协会，青岛市新能源汽车产业协会、青岛金诺国际会展有限公司、青岛国际博览中心

- 活动时间：2026 年 6 月 25 日（周四）下午13：30-16：30

- 活动地点：青岛国际博览中心（青岛市即墨区温泉街道温泉二路 7-1 号）

- 活动形式：专家主旨演讲 + 互动论坛。演讲主题方向：汽车零部件产业相关、新能源相关、热管理相关、新材料、轻量化相关。

- 参会人员：特邀专家 5 位、汽车行业企业参会代表、研究院工作人员、汽车行业协会工作人员、 会场技术保障人员。

- 工作人员分工安排

### 6月25日上午工作人员布置会场

- 全员工作人员到岗。

- 总控:专家对接、现场应急、流程把控、日程管理、资料归档、秩序维护（赵玉强）

- 前期活动筹备及策划（赵玉强、朱忠娜、李雯彤）

- 会场组：（朱忠娜、刘爱琪）

- 会场设备包括：会场的主屏幕、投影、麦克风、PPT放映、音响控台的测试、自带的翻页器测试（两支）；一台备用电脑（自带）；一个插排（自带）。

- 电子资料收集（U盘）。

- 物料组：（任晓敏、杜娟、李雯彤）

- 会务物料装箱以及清点，物料清单（任晓敏）

- 摆放座席桌牌（自带）；每桌一张议程表、两张便签纸、一支签字笔（汽车协会提供）、一瓶饮用水（会场提供）。

- 签到区准备：便签纸（400）、白色A4纸（一包）、桌牌同款打印纸（若干）、签字笔（3支）、签到表两份、一台电脑（自带）、一个插排（自带）；餐券（会场提供）。

- 活动结束后的物料清点，核对好物料清单后，装箱。

- 接待及物料运输组（刘昰臻、丁俊卿）

- 一辆公车：跟赵院长明确专家行程，根据《专家住宿及行程信息统一管理表》，进行站点（机场/高铁站）—酒店—会场的接送。跟赵院长确认专家活动结束后的行程接送。

- 来回车载活动的物料集合箱。

- 内容组（赵玉强）

- 跟专家确认形成信息、住宿情况（会场需提前一周预留房间）。形成所有《专家住宿及行程信息统一管理表》，包括姓名、联系方式、到达时间、落地机场航班或者车站车次、住宿情况、吃饭情况。（刘昰臻、丁俊卿确认）

- 安排摄影：全程跟拍开幕式、专家演讲、会场全景；提前明确拍摄景别、必拍环节，确保会后交付高清原图及精选图。（李雯彤确认）

- 论坛活动的宣传：邀请函、议程表、对接新能源协会邀请观众（朱忠娜确认）

- 主持人的致辞用于：开场。介绍论坛背景、主办单位、到场专家等等，说明下午整体议程；闭幕。总结本次论坛成果，致谢专家、参会企业及工作人员，宣布活动结束。专家演讲间隙的串词（朱忠娜确认）

## 三、大致时间流程

### 13：00–13：20 参会签到入场

- 专家、企业代表签到；引导入座，预留专家专属席位。

### 13：30–13：35 论坛开幕

主持人开场，介绍论坛背景、主办单位、到场专家、参会企业，说明下午整体议程。

13：30–16：30：五位专家演讲

执行规范：每位嘉宾35 分钟演讲

主持人串词

主持人总结本次论坛成果，致谢专家、参会企业及工作人员，宣布活动结束。

### 四、活动结束收尾

- 引导专家离场送返酒店或交通站点以及晚宴

- 清点物料、撤场会场，开展本次活动现场复盘

### 进行中的工作

### 赵院长需要准备：

- 需要制作桌牌的领导和专家名单；协会准备签字笔。（任晓敏）

- 《专家住宿及行程信息统一管理表》，包括姓名、联系方式、落地机场航班或者车站车次、到达时间、住宿信息、用餐需求：（刘昰臻、丁俊卿）

- 需要确认24号晚上吃饭的专家（周总安排CEO晚宴）

- 需要安排住宿的专家

- 25号中午以及晚上（凭票进入馆内啤酒节）有用餐需要的专家

- 安排协会负责：摄影、会议邀请函、活动致辞、串场（朱忠娜）

- 专家演讲内容收集（朱忠娜）

- 收集专家航班号或者车次信息（刘昰臻、丁俊卿）

- 制作电子版路线指示图需要：场馆规划图、酒店位置（李雯彤）

- 会展中心需要确认：

- 准备饮用水

- 论坛报名二维码

- 提供餐券：盒饭

- 宣传板以及指示牌：有集合宣传板

- 安排论坛前的现场勘察：待定

- 签到处放置桌子

- 大屏、中控、音响、打印机

- 提供会场电子版的结构图

- 提供专家的住宿位置，提前一周与其确认房间数量