## Slide 1
项目进展汇报
智能会议系统
飞书为入口 / AI主持人为中枢 / 全链路无人值守
20%
整体进度
汇报人：开发团队 | 2026年5月
版本 v1.0 | 机密

## Slide 2
CONTENTS
汇报目录
01
用户体验旅程
一场会议的完整体验 —— 核心主图
02
功能进度矩阵
18个功能点开发状态总览
03
数据飞轮
永不停歇的闭环设计
04
传统 vs 智能
AI 做掉 90% 运营工作
05
后续计划
2个月/6个月里程碑

## Slide 3
01 用户体验旅程
一场综合管理会的完整体验：人只需到场、发言、决策，其余全部由系统自动完成
会前24h
未开始
人的动作
无
系统动作
自动邀约 卡片推送 参会确认
会前10min
未开始
人的动作
签到
系统动作
盘点卡片 声纹检测 进入会议
会中60min
进行中
人的动作
发言 决策
系统动作
AI主持 实时转写+声纹 议题切换 时间提醒
会后5min
进行中
人的动作
无
系统动作
纪要生成 飞书文档 待办提取
会后两周
未开始
人的动作
点完成 /延期
系统动作
每日提醒 到期催办 延期上报
下次会议
未开始
人的动作
无
系统动作
闭环通报 待办承接 循环重启
整体进度
已完成
进行中/开发中
未开始
>>> 人只在&ldquo;发言决策&rdquo;环节有操作，系统覆盖 90% 的会议运营工作
状态：整体进度 20%。会中环节最成熟(60%)，会前/会后跟踪待建设

## Slide 4
02 功能进度矩阵
18个功能点按6个阶段拆解，一页看清&ldquo;做到哪了&rdquo;
阶段 | 功能点 | 状态 | 完成度
会前24h | 自动创建会议 | 未开始 | 0%
会前24h | 飞书邀约卡片 | 未开始 | 0%
会前24h | 参会确认+关键人判断 | 未开始 | 0%
会前24h | 日历+会议室预约 | 未开始 | 0%
会前10min | 盘点卡片+签到 | 未开始 | 0%
会中 | AI自动开场 | 已完成 | 100%
会中 | 会议检点点名 | 已完成 | 100%
会中 | 上次待办通报 | 开发中 | 50%
会中 | 议题切换 | 已完成 | 100%
会中 | 实时ASR+声纹 | 进行中 | 60%
会中 | 议题时间提醒 | 部分完成 | 50%
会中 | 议题超时自动切换 | 已完成 | 100%
会后 | 结束播报 | 已完成 | 100%
会后 | 纪要生成+飞书文档 | 进行中 | 70%
会后 | 待办提取+飞书任务 | 未开始 | 0%
会后两周 | 催办提醒 | 未开始 | 0%
会后两周 | 延期上报 | 未开始 | 0%
下次会议 | 闭环通报 | 未开始 | 0%
>>> 整体进度 20%。会中环节最成熟(7/7项有进展)，会前和会后跟踪为0，是下一阶段重点
统计截至 2026年5月14日 | 已完成=7项 | 开发中=4项 | 未开始=7项

## Slide 5
03 数据飞轮
会议不再是孤立事件，而是永续循环的闭环——每次会议都对上次有交代
会议召开
50%
AI主持/转写/计时
纪要生成 待办提取
35%
LLM生成/飞书文档/任务创建
待办跟踪 催办提醒
0%
每日提醒/到期催办/延期上报
下次会议 闭环通报
0%
自动承接/待办通报/循环重启
20%
整体进度
v
>
v
<
>>> 飞轮中心已完成 20%。&ldquo;会议召开&rdquo;和&ldquo;纪要生成&rdquo;是核心引擎，会前与会后跟踪是缺齿
设计理念：数据飞轮驱动永续循环 | 每个会议都是下次会议的前置输入

## Slide 6
04 传统 vs 智能
5个维度对比，AI做掉了90%的会议运营工作
传统会议
智能会议
会前准备
人工发邀约、预约会议室
系统自动创建+邀约+预约
会中主持
人工主持、计时、记录
AI主持+计时+实时转写
会后整理
人工写纪要、分发
LLM自动生成+飞书文档
待办跟踪
靠人记、靠人催
自动提取+自动催办+延期上报
会议闭环
开完就散，下次从头来
每次承接上次，永不遗忘
>>> 用户只需到场+发言+点&ldquo;完成/延期&rdquo;，其余全部由AI系统接管。人从&ldquo;操作者&rdquo;变成&ldquo;决策者&rdquo;
绿色=已完成(会中) | 黄色=进行中(会后) | 灰色=未开始(会前+跟踪+闭环)

## Slide 7
05 后续计划
分两阶段推进：2个月内补齐核心缺陷，6个月内完成全链路闭环
2026年6月
第一阶段目标
[OK] 声纹识别补全
[OK] 待办提取+飞书任务
[OK] 会议纪要优化
[OK] ASR准确率提升
[OK] 全场景异常测试
目标: 会中+会后核心闭环完成
2026年10月
第二阶段目标
[ ] 会前自动创建会议
[ ] 飞书邀约+参会确认
[ ] 日历+会议室预约
[ ] 待办催办+延期上报
[ ] 下次会议闭环通报
目标: 全链路无人值守闭环完成
2027年+
多场景适配 组织级推广 数据分析与洞察
当前进度: 20% | 重点: 声纹+待办+纪要
时间线基于开发团队三人(阿统/阿品/阿栈)并行开发预估 | 视资源投入可调整

## Slide 8
对用户
1
开会前不用准备
2
开会时只管说话
3
开完会不用整理
4
待办自动找人/催/跟
对组织
1
每次会议都对上次有交代
2
每个决议都有人跟到底
3
不再有开会/执行断层
4
会议资产可追溯可复用
对效率
1
AI做掉90%运营工作
2
纪要5分钟自动生成
3
待办不再被遗忘
4
新人无需交接即可上手
&ldquo;人只需要到场、发言、决策&rdquo;
从会议发起到待办落地跟踪，全链路无人值守
谢谢！
智能会议系统 / 让每一场会议都有交代