## Slide 1
CONTENTS
01
用户体验旅程
一场会议的完整体验 —— 核心主图
02
功能进度矩阵
18个功能点开发状态总览
04
传统 vs 智能
AI 做掉 90% 运营工作
05
后续计划
2个月/6个月里程碑
AI为中枢 、工程做骨架、全链路闭环
目录

## Slide 2
01 用户体验旅程
一场会议的完整体验：人只需到场、发言、决策，其余全部由系统自动完成 （以综合管理会为例）
会前24h
会前10min
会中60min
会后5min
会后两周
下次会议
人的 动作
无
7.点卡片签到&进入会议
12.用户发言决策
无
21.确认待办任务完成或申请延期
无
系统 动作
系统检测到「每周一 9:30 综合管理会」的周期（每周五17：00）到了，自动执行：
1. 组织会议，本次会议事项清单从上周待办 + 群内新会序 + 用户告知（如有）自动归集。
2. 飞书群弹出一张卡片：「📋 综合管理会 · 周一 9:30」，列出议程、会议事项、参会人、上次待办完成率。
3. 每位参会人收到「参加 / 请假」按钮——24h 内不操作默认参加。
4. 参会人张三点「请假」→ 系统判断非关键决策人(无相关会序涉及) → 记录，不阻断流程,参会人李四点「请假」→ 系统判断为关键决策人（组织者、主导者、有相关会序涉及） → 推送消息给会议组织人，确认会议是否延期。
5. 确认率达标 → 系统调飞书日历 API 创建日程 + 预约会议室 + 把上次纪要链接附进邀约。
6. 飞书日程推到所有人日历上。
7. 飞书群弹出「会前盘点卡片」：谁已签到、谁上次待办延期。
AI 主持人开场——语音播报：「会议开始，今天议程分为 x 项，分别为 xxx,预计 xx 分钟。」
9. 会议检点，AI主持人依次点名，统计参会人数 （完成）
10. AI 主持人报上次待办：「上次会议 5 项待办，3 项已完成，1 项进行中—xxxxxxxxxxx)
11. AI 主持人切换到会序一：「现在进入会序一：Q2 经营数据回顾，预计 15 分钟。」（完成）
12. 用户发言决策
13. 14:29，AI 主持人提醒：「会序一还剩 1 分钟」，不加时则无需操作 (提醒已完成)
14. 14:30，AI 主持人：「会序一时间到。」自动切到「下一会序」。(完成)
16. 发起人点「结束会议」→ AI 主持人提送飞书：「会议结束，纪要生成中，感谢各位。」（完成）
17. 系统自动：离线校正 → 声纹识别补全 → LLM 生成结构化纪要 → 创建飞书文档 → 写入。（目前无声纹）
18. 飞书群弹出：「✅ 纪要已生成」，含文档链接。（完成）
19. 系统自动：从纪要提取待办 → 匹配责任人 → 创建飞书任务 → 飞书群弹出：「📌 待办 3 项，已同步责任人」。（未开始）
20. 张三飞书收到任务：「完成 项目重构方案，截止 5 月 20 日」。（未开始）
21. ①每日飞书提醒张三，「⏰ 待办「项目重构方案」还剩X日；
②到期前24小时（5月19日）：张三飞书弹出：「⏰ 待「项目重构方案」还剩 24 小时」。确认是否「完成」或「申请延期」,若申请延期，则推送直属领导。
22. 5 月 20 日过了截止 → 系统自动标 DELAYED → 张三直属上级收到：「⚠️ 张三的「项目重构方案」待办已延期」。
23. 5 月 22 日，下次综合管理会自动创建 → 邀约中自动附带上次纪要 + 待办统计。
24. AI 主持人开场：
「上次会议 3 项待办：2 项已完成，1 项延期 —— 张三的 项目重构方案，请说明。」
25. 整个循环再次启动。没有待办被遗忘，没有决议被搁置。
进度
未开始
未开始
进行中
进行中
未开始
未开始
整体进度
已完成
进行中/开发中
未开始
会中60% / 会后35% / 会前0% / 跟踪0% | 整体15%

## Slide 3
02 功能进度矩阵
会议阶段 | 会议节点 | 功能点 | 状态 | 完成度 | 说明 | 完成时间
会前 | 会前24h | 自动创建会议 | 未开始 | 0% |  | 
 | 会前24h | 飞书邀约卡片 | 未开始 | 0% |  | 
 | 会前24h | 参会确认+关键人判断 | 未开始 | 0% |  | 
 | 会前24h | 日历+会议室预约 | 未开始 | 0% |  | 
 | 会前10min | 盘点卡片+签到 | 未开始 | 0% |  | 
会中 | 会中 | AI自动开场 | 已完成 | 100% |  | 2026-05-15
 | 会中 | 会议检点点名 | 已完成 | 100% |  | 2026-05-15
 | 会中 | 上次待办事项盘点 | 开发中 | 50% | 会议开始前调用大模型盘点，会中语音播报 | 2026-05-22
 | 会中 | 自动切换会序 | 已完成 | 100% |  | 2026-05-15
 | 会中 | 文件跟随会序切换 | 未开始 | 0% | 中间环节需打通 | 2026-05-29
 | 会中 | 实时ASR+声纹 | 开发中 | 50% | 已使用实时ASR完成会议检点，添加声纹在06-30完成 | 2026-06-30
 | 会中 | 议题时间提醒 | 已完成 | 100% | 整场会议剩余10/ 3分钟，单议题剩余1分钟语音提醒 | 2026-05-15
 | 会中 | 议题加时 | 开发中 | 0% | 2026-05-22实现手动加时，2期完成语音交互加时 | 2026-09-30
 | 会中 | 议题到时自动切换 | 已完成 | 100% |  | 2026-05-15
 | 会中 | TTS语音合成 | 已完成 | 100% |  | 2026-05-15
会后 | 会后 | 结束播报语音 | 已完成 | 100% |  | 2026-05-15
 | 会后 | 纪要生成+同步飞书文档 | 进行中 | 70% |  | 
 | 会后 | 待办提取+飞书任务推送 | 未开始 | 0% | 中间环节需打通 | 2026-06-30
 | 会后两周 | 催办提醒 | 未开始 | 0% | 中间环节需打通 | 2026-06-30
 | 会后两周 | 延期上报直属上级 | 未开始 | 0% | 中间环节需打通 | 2026-06-30
下次会议 | 下次会议 | 闭环执行 | 未开始 | 0% |  | 2026-07-05
>>> 整体进度 15%

## Slide 4
03 传统 vs 智能
5个维度对比——AI做掉了90%的会议运营工作，人的角色从操作者变为决策者
传统会议
智能会议
会前准备
人工发邀约、手动预约会议室
系统自动创建会议+邀约卡片 参会确认+关键人判断+日历预约
会中主持
人工主持、人工计时、 人工记录会议内容
AI自动开场+主持+点名 实时ASR转写+声纹分离 计时提醒+超时自动切换会序
会后整理
人工整理纪要、 手动分发给参会人
离线校正+LLM生成结构化纪要 自动创建飞书文档+群内推送
待办跟踪
靠人记忆、靠人催办 容易遗漏和遗忘
自动从纪要提取待办+匹配责任人 每日飞书提醒+到期催办+延期上报
会议闭环
开完就散，下次从头来 上次决议无人跟进
每次会议承接上次待办 自动通报完成率+延期情况 永不遗忘、永续循环
>>> 用户从操作者变成决策者：只需到场+发言+完成/延期，其余全部由AI接管

## Slide 5
对用户
1
开会前不用准备（全自动）
2
开会时只管说话和决策
3
开完会不用整理纪要
4
待办自动找人、催、跟
对组织
1
每次会议都对上次有交代
2
每个决议都有人跟到底
3
不再有开会/执行断层
4
会议资产可追溯、可复用
对效率
1
AI做掉90%运营工作
2
纪要5分钟自动生成
3
待办不再被遗忘
4
新人无需交接即可上手
人只需要到场、发言、决策
从会议发起到待办落地跟踪，全链路无人值守
谢谢！
智能会议 / 让每一场会议都有交代
03 传统 vs 智能

## Slide 6
04 后续计划
分两阶段推进：2个月内补齐核心缺陷，6个月内完成全链路无人值守闭环
2026年7月
全链路闭环
会议全链路闭环完成
2026年10月
1.智能会议细节打磨，由能用变为好用
2.业务串联，多场景打通
2027年+
智能中枢建设完成